MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

Annexe 1

1- PLAN D’ACTION

Le plan d’actions se compose de trois parties relatives aux recommandations sur :

- recommandations sur la partie « environnement de travail »

- recommandations sur la partie « parcours de carrière »

- recommandations sur la partie « rémunération ».

2- CALENDRIER

Réunion technique en  janvier 2017 avec les DEA-DAT représentants les organisations syndicales et l’association des DEA-DAT

Réunion conclusive le 9 février 2017 à 14h30 (salle Cérès)

Réunion bilan dans le cadre du comité de suivi : automne 2017

3- FICHES D’ACTIONS

Une fiche par action permet de déterminer les objectifs, le calendrier et les indicateurs de résultats.

Un comité de suivi sera mis en place pour évaluer les actions et le cas échéant le faire évoluer.

| ## RECOMMANDATIONS SUR LA PARTIE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Recommandations | ## Actions |  | ## Structure responsable | ## Avis |  | ## Productions attendues | ## Échéances |  |
| 1. La place de l’exploitation agricole et atelier technologique au sein de l’EPLEFPA 2. La mise en place des procédures de coordination entre les politiques locales, régionales et nationales | 1.1. Les fonctions et les missions des exploitations agricoles et ateliers technologiques 1.2 Utilisation pédagogique des exploitations et ateliers technologiques 1.3 Permanences et sécurité des DEA-DAT 1.4 Renforcer le lien entre les équipes pédagogiques et l’EA-AT 1.5 Missions développement, expérimentation et d’innovation 2.1 Coordonner les actions respectives de l’Etat et des conseils régionaux, tout en valorisant la spécificité de l’enseignement agricole 2.2 Mise en œuvre des politiques publiques avec l’aide des services des DRAAF et DDI. |  | SDEDC BPOE-BDAPI-IEA Comité de suivi SDEDC BPOEI-IEA Comité de suivi SDEDC BPOE-IEA Comité de suivi SDEDC BPOE-IEA-BDAPI Comité de suivi BDAPI Réseau AT DRAAF-DDI |  |  | Actualiser la note de service du 25 juin 2011 sur les fonctions et les missions des EA-AT Actualiser le guide sur le pilotage de l’utilisation pédagogique des exploitations agricoles et ateliers technologiques Rédiger une note de service spécifique sur les permanences et la sécurité Expérimenter la mise en œuvre d’une IMP : désignation d’un référent (enseignant ou ingénieur) pour assurer l’articulation entre EA et AT Rédiger un guide pratique sur les missions DEI (CASDAR, RMT, formation,etc). Intervention SDEDC auprès des DDT et DRAAF (lors des rencontres au MAAF) pour les sensibiliser sur les EA-AT des EPLEFPA. Consolider cette information par par un courrier d’accompagnement du guide des administrateurs des EPLEFPA (membre de droit des CA des EPLEFPA) -> Protocole d’accord MAAF-ARF | Quatrième trimestre 2017 Deuxième trimestre 2017 Deuxième trimestre 2017 Mise en œuvre en 2018 à titre expérimental Quatrième trimestre 2017 Deuxième trimestre 2017 |  |
| 3 Equilibre financier des exploitations et ateliers technologiques 4. DD Alexia | 2.3 Réseau d’animateurs des EA et AT 3.1 Connaître la situation financière des EA/AT et leur évolution 3.2 Détection et suivi financières en développant des outils de pilotage financiers et stratégiques 3.3 Développer des synergies dans l’EPLEFPA et une comptabilité analytique 3.4 Elaborer un guide de référence sur les aspects administratifs et juridiques 4.1 Simplification et optimisation de BDA Alexis |  | SDEDC-BDAPI DRAAF-SRFD-DNA et 3défis IEA BDAPI Institut d’éducation à l’agro-evironnement de Florac (SupAgro Montpellier) BPOE-BGDC-IEA AgroSup Dijon SDEDC-BPOE-BDAPI-IEA Réseau des chargés du contrôle de légalité en SRFD pour le guide juridique |  |  | S’appuyer sur le réseau des animateurs des EA et AT Publication du rapport d’inspection sur la situation financière des EA-AT des EPLEFP Promouvoir la réalisation d’un diagnostic de tous les acteurs locaux et encourager les méthodes de diagnostic (ex ateliers technologiques IAA, mettre en place une démarche RSE, etc.) Sous réserve des disponibilités de crédits Développer des formations de comptabilité analytique et le budget de gestion (dans le cadre d’un module de formation des directeurs et de la formation continue) NS* dans laquelle on peut inscrire la mutualisation (équité) dans les projets d’établissements : coûts pédagogiques, échanges avec les autres centres, assistance technique, utilisation du secrétaire Proposer un guide juridique sur les conventions types, contrats de droit privé,… | Deuxième trimestre 2017 Deuxième trimestre 2017 Quatrième trimestre 2017 Mise en œuvre pour la rentrée scolaire 2018 Rentrée scolaire 2018 Début des travaux juin 2017 pour une finalisation en juin 2018 |  |
| ## RECOMMANDATIONS SUR LA PARTIE PARCOURS DE CARRIERE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Recommandations | ## Actions |  | ## Structure responsable | ## Avis | ## Productions attendues |  | ## Échéances |  |
| 1. Appui à la prise de fonction pour les nouveaux DEA-DAT 2. Accompagnement tout au long de la vie | 1.1 Améliorer la prise de fonction des IAE sortants d’écoles 1.2 Accompagner l’agent dans sa mobilité fonctionnelle 1.3 BD Alexia 1.4 Positionnement éventuellement sur des missions régionales (en fonction de la taille de l’EPLEFPA) des D4 sur des missions particulières à durée déterminée (lettre de missions du DRAAF : lien avec le Conseil régional et les autres centres) 2.1 Les contractuels Etat exerçant les fonctions de DEA-DAT 2.2 Développer la formation continue |  | BDGDC AgroSup-IEA SDEDC/BGDC-SRH SDEDC-BPOE-BDGDC- IAE-OMM SDEDC-BDGDC-SRH AgroSup- DRFC-CFPPA-MAPAT |  | Poursuivre le profilage des élèves en fonction du lieu d’affectation Expertiser la mise en place du tutorat sur 2 ans Possibilité pour l’agent sur la liste d’aptitude de conserver son précédent poste pour une durée d’1 à 2 ans (poste lié) Evolution de BD Alexia (Exemple interface avec la déclaration PAC) + NS de passation la validation de BD Alexia Préciser dans le référentiel de directeur les missions D4 (volets éducatif et formation) Fiche RIME Bénéficier d’une règle de protection de 3 ans (2x1 an) pour mieux les accompagner dans leurs missions Faciliter l’accompagnement dans l’aide au concours (IAE, PLPA, PCEA et autres corps) |  | En cours Mise en œuvre en Septembre 2017 En cours Deuxième trimestre 2017 Deuxième trimestre 2017 Déjà existant Inscrit dans le note de mobilité de la rentrée 2016-17 Dispositif à évaluer Troisième trimestre 2017 |  |
| 3. Valorisation du parcours de la fonction de DEA-DAT | 2.3 Bénéficier de l’appui de l’IEA 3.1 Permettre l’accès au grade exceptionnel pour les PLPA, PCEA et IAE occupant des fonctions de DEA et DAT 3.2 Mieux informer les PLPA et PCEA sur la possibilité d’être détaché dans le corps des IEA (sans concours) 3.3 Accès à la liste d’aptitude dans le cadre de la création d’un corps pour les directeurs d’EPELEFPA |  | IEA SG-SRH SG-SRH SG-SRH |  | Réaliser une visite conseil à la demande des DEA-DAT Prise en compte des fonctions dans les arrêtés MAAF Fiche reglementaire |  | Déjà existant 2018 Déjà existant dispositif à évaluer |  |
| ## RECOMMANDATIONS SUR LA PARTIE RENUMERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Recommandations | ## Actions | ## Structure responsable |  | ## Avis | ## Productions attendues |  | ## Échéances |  |
| 1. NBI 2. Classement des exploitations 3. Maintien des dispositions actuelles que l’ISOE | 1.1 Veiller à ceux que la NBI soit versée à tous les ayants droits 2.1 Classement des exploitations en deux catégories et adaptation des montants annuels correspondants 3.1 Veiller à ceux que l’ISOE soit versée à tous les ayants droits | SRH SDEDC/BPOE-SRH SRH |  |  | Modification de l’arrêté concerné (possibilité d’un versement mensuel à expertiser) |  | Deuxième trimestre 2017 Publication du classement en juin (sous réserve de l’avis du guichet unique Premier trimestre 2017 |  |

| Mise en place d’un comité de suivi |  |
| --- | --- |
| Action : |  |
| Maître d'ouvrage : SDEDC | Partenaires : BPOE-IEA-BDAPI-SRH-IEA |

Objectif du projet : Participer à des groupes de travail de groupe Faire le point sur la réalisation des actions

Description sommaire : 1. Les représentants des organisations syndicales des DEA-DAT (format CTEA) 2. Les représentants de l’association des directeurs des DEA-DAT 3. Les représentants de l’association des directeurs d’EPLEFFPA 4. Un représentant SRFD 4. BPOE, BDAPI, inspection de l’enseignement agricole et SRH

Calendrier prévisionnel : Juin et décembre de chaque année

Indicateurs de résultats :

Réalisé ⃝; En cours de réalisation ⃝; Non réalisé ⃝.